Администрация сельского поселения «Чиндалей»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.01.2017 № 1

с Чиндалей

Об утверждении Порядка проведения

оценки эффективности реализации

муниципальных программ

сельского поселения «Чиндалей»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом сельского поселения «Чиндалей», ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения «Чиндалей», согласно приложению.

2. Постановление разместить в сети «Интернет» на официальном сайте муниципального района «Дульдургинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Б.И.Цыденов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации

сельского поселения «Чиндалей»

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_ №\_\_\_\_\_

Порядок проведения оценки эффективности

реализации муниципальной программы сельского поселения «Чиндалей»

1. По каждой муниципальной программе ежегодно, а также по итогам ее завершения проводится оценка эффективности ее реализации.

 2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется финансовым органом Администрации сельского поселения«Чиндалей» (далее- финансовый орган) на основании годового (итогового) отчета о реализации муниципальной программы, который представляется муниципальным заказчиком по итогам отчётного финансового года.

3. Подготовка заключения об оценке эффективности реализации муниципальной программы осуществляется финансовым органом в течение 14 дней с даты поступления годового (итогового) отчета о реализации муниципальной программы.

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

5. По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы финансовый орган подготавливает соответствующее заключение и направляет координатору муниципальной программы и муниципальному заказчику, а также формирует рейтинг эффективности реализации муниципальных программ.

Муниципальные программы включаются в рейтинг и нумеруются в порядке убывания оценки эффективности.

По каждой муниципальной программе в рейтинге приводятся все входящие в нее подпрограммы в порядке убывания оценки эффективности.

6. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) Главой сельского поселения «Чиндалей» не позднее чем за два месяца до дня внесения проекта решения о бюджете сельского поселения «Чиндалей» на очередной финансовый год и плановый период в Совет сельского поселения «Чиндалей» может быть принято решение:

1. о целесообразности сохранения и продолжения муниципальной программы (подпрограммы);
2. о сокращении (увеличении) начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);
3. о досрочном прекращении реализации муниципальной программы (подпрограммы).

7. В случае принятия решения о досрочном прекращении реализации муниципальной программы (подпрограммы) и при наличии заключенных во исполнение соответствующей муниципальной программы (подпрограммы) муниципальных контрактов, в бюджете сельского поселения «Чиндалей» предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

риложение 1

к Порядку проведения

оценки эффективности реализации

муниципальных программ

Методика

оценки эффективности реализации муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, в процессе и по итогам ее реализации.

В случае продолжения реализации в составе муниципальной программы мероприятий, начатых в рамках реализации муниципальной долгосрочной программы сельского поселения «Чиндалей» , оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учётом количественных и качественных целевых показателей на момент включения данного мероприятия (мероприятий) в муниципальной программу.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации подпрограмм.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации подпрограмм.

Для оценки результативности подпрограмм должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

***Индекс результативности подпрограмм*** определяется путем соотношения достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей с учетом весового значения показателя.

В случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений, применяется соотношение фактически сложившегося показателя к запланированному.

В случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений, применяется соотношение планового показателя к фактически сложившемуся.

Весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего подпрограмму, рассчитывается как отношение данного показателя к общему количеству целевых показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограмм к планируемым затратам подпрограмм.

***Эффективность подпрограммы*** определяется по индексу эффективности. Индекс эффективности подпрограмм определяется как отношение объема фактического финансирования подпрограммы, скорректированный на индекс результативности подпрограммы, к плановому объему финансирования подпрограмм.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации подпрограмм.

В случае значения индекса эффективности подпрограммы от 0,9 и выше уровень эффективности подпрограммы признается ***высоким***.

В случае значения индекса эффективности подпрограммы от 0,8 до 0,9 уровень эффективности подпрограммы признается ***запланированным***.

В случае значения индекса эффективности подпрограммы менее 0,8 уровень эффективности подпрограммы признается ***низким*.**

Муниципальная программа признается эффективной, в случае если все ее подпрограммы являются высоко эффективными или достигнувшими запланированного уровня эффективности.