**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Комплексного развития социальной инфраструктур сельского поселении «Чиндалей» муниципального района « Дульдургинский район» Забайкальского края на 2017-2027 годы»** (название долгосрочной целевой программы)

**За 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Порядковые №  разделов и  мероприятий, предусмотренных  Программой | | Перечень программных  мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования на 2023год  (тыс. руб.) | | | Выполнено  (тыс. руб.) | Степень и результаты  выполнения | |
| 1. | | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | |
| Перечень программных мероприятий | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств, торговой инфраструктуры и сферы услуг | Федеральный, региональный бюджеты | - | | | - | постоянно | |
| 1.2. | | Повышение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения  Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры поселения для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения  Обеспечение сбалансированного, перспективного развитие социальной инфраструктуры поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения  Обеспечение достижения расчетного уровня обеспеченности населения услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры  Повышение эффективности и функционирования  действующей социальной инфраструктуры | Федеральный, региональный бюджеты | - | | | - | постоянно | |
|  | | | | | | | | | |
| 2. Финансовая и имущественная поддержка | | | | | | | | | |
| 2.1 |  | |  | |  |  | | |  |
|  | | Завершение строительства здания «Лукодрома» | Федеральный, региональный бюджеты | 6831868,05 | | | 6831868,05 | 100% | |
| 2.2 | | Устройство спортивной площадки с воркаутом | Федеральный, региональный бюджеты | 3257277,90 | | | 3257277,90 | 100% | |

Глава сельского поселения «Чиндалей» Б.И.Цыденов